## Sheet1
Sprint 1 | July1 to July30
Tasks | Start Hours | Day 15 | Day 14 | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Total
Testing hardware components | 60 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
FPS,LCD Libraries | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 70
Actual remaining time | 150 | 143 | 136 | 129 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 62 | 53 | 43 | 35 | 26 | 17
Estimated remainig time | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Sprint 2 | July16 to July30
Tasks | Start Hours | Day 15 | Day 14 | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Total
Custom functions for RaspberryPi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Database connect with RaspberryPi | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Launcher functions for RaspberryPi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Actual remaining time | 30 | 27 | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Estimated remainig time | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Sprint 3 | Aug1 to Aug15
Tasks | Start Hours | Day 15 | Day 14 | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Total
Sync fingerprints | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100
Switching to GitHub for version control. | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Commercializing the project | 40 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40
Circuit Diagram for Arduino/ RaspberryPi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Blob/Clob for finger data | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10
Database Schema | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10
Actual remaining time | 150 | 127 | 110 | 97 | 82 | 69 | 57 | 54 | 42 | 29 | 21 | 8 | -4 | -8 | -9 | -16
Estimated remainig time | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Sprint 4 | Aug16 to Aug30
Tasks | Start Hours | Day 15 | Day 14 | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Total
View Attendance | 40 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
View Timetable | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
Edit Timetable | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40
Manage password | 33 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 23
Password encryption (SHA2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Edit timings | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
Actual remaining time | 150 | 140 | 130 | 118 | 103 | 93 | 83 | 73 | 58 | 48 | 38 | 28 | 18 | 13 | 8 | 1
Estimated remainig time | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Sprint 5 | Sep1 to Sep15
Tasks | Start Hours | Day 15 | Day 14 | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Total
Add slot | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Remove slot | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
View Student Details | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
Student Subject Selection | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40
Add Student | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Delete Student | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Actual remaining time | 90 | 84 | 77 | 71 | 66 | 61 | 56 | 51 | 41 | 36 | 31 | 26 | 21 | 15 | 7 | 2
Estimated remainig time | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Sprint 6 | Sep16 to Sep30
Tasks | Start Hours | Day 15 | Day 14 | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Total
Manage Subjects (Add, View, Delete) | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Faculty Management (Add, View, Delete) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Final Database Normalization | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
Dividing storage space into classes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
Simultaneous interaction of SPI Devices. | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100
Ethernet Sleep mode. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Add light show for standby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
Actual remaining time | 150 | 137 | 124 | 112 | 100 | 87 | 74 | 66 | 56 | 56 | 46 | 36 | 26 | 23 | 18 | 13
Estimated remainig time | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Sprint 7 | Oct1 to Oct15
Tasks | Start Hours | Day 15 | Day 14 | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Total
Download data to excel (Backup) | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Upload student data from excel file. | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Profile Page | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Activity log | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Session Management | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 35
ReCAPTCHA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
Actual remaining time | 150 | 139 | 129 | 119 | 109 | 99 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 39 | 24 | 14 | 3 | -7
Estimated remainig time | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Sprint 8 | Oct16 to 0ct30
Tasks | Start Hours | Day 15 | Day 14 | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Total
Mailer | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
OTP | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Handle SQL Exceptions | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Validations in forms (AJAX) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Animations using CSS and JS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20
Particle.js | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9
Theme and logo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Actual remaining time | 60 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 3 | 0
Estimated remainig time | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
Sprint 9 | Nov1 to Nov15
Tasks | Start Hours | Day 15 | Day 14 | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Total
Box Design | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
JSON format data | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Testing | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 46
Ajax on website load | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40
About Us page | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
Actual remaining time | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 20 | 16 | 6 | 0
Estimated remainig time | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
Sprint 10 | Nov16 to Nov30
Tasks | Start Hours | Day 15 | Day 14 | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Total
Copy timetable from previous week | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Fix scrollbar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
First login asks for details | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
Manual Attendance | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Email and network connectivity check | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13
Actual remaining time | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 77 | 67 | 57 | 47 | 37 | 27 | 17 | 10 | 7 | 5 | 0
Estimated remainig time | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
Sprint 11
Tasks | Start Hours | Day 15 | Day 14 | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Total
Student Progression | 100
Documentation | 25
Presentation | 25
Actual remaining time | 150
Estimated remainig time | 150